## 达川巴河工作2018年工作清单
巴河(达川区)段2018年工作清单
填报单位：达州市环保局 填报时间：2018年3月1日
序号 | 目标 | 问题 | 位置 | 任务 （整改措施） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 （区级河段长） | 区级联络 员单位 | 市级联系员单位
1 | 取缔 | 河道3只船体网箱养鱼 | 道让乡街道李文路、冉安、陈学军 | 依法取缔 | 2018年 8月底 | 道让乡 人民政府 | 许国斌、潘峰 | 达川区 水务局 | 达州市 环保局
2 | 达标排放 | 川达港特0101；川达港渡1001燃油船舶油污污染 | 道让乡码头 | 安装油水分离器 | 2018年 12月底 | 道让乡 人民政府 | 许国斌、潘峰
3 | 集中处理净化 | 村民生活垃圾 | 石梯镇场周村、桥东村村民集聚点 | 修建封闭垃圾池清运 | 2018年 12月 | 石梯镇 人民政府 | 许国斌、潘峰
4 | 房屋建筑撤除 | 建筑物占河道 | 桥湾码头 | 桥湾镇政府配合经信局将桥湾码头河边房屋撤除 | 2018年 12月30日 | 桥湾镇 人民政府 | 许国斌、潘峰
5 | 集中处理 净化 | 居民生活废水 | 石梯镇 | 全面启动乡镇污水 处理设施建设前期方案设计及投资评审工作 | 2018年 12月30日 | 石梯镇人民政府、 区住建局 | 许国斌、潘峰
6 | 集中处理 净化 | 居民生活废水 | 金檀镇 | 全面建成乡镇污水 处理设施 | 2018年 12月30日 | 金檀镇人民政府、 区住建局 | 许国斌、潘峰
达川区巴河河长负责人：程鹏 | [5 empty] | 填报人（联络员）：陈顺雪