巴河（通川段）2018年度河长制工作清单

填报单位：达州市环保局                                                            填报时间：2018年3月1日

| 序 号 | 目标 | 问题 | 位置 | 任务（整改措施） | 完成 时限 | 责任 单位 | 责任人 | 区级 河长 | 区级联络员单位 | 市级联络员单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督，强化措施保障。 | 河道内船舶网箱养鱼 | 江陵 码头 | 1.2018年4月30日前，完成通告拟定送审。 2.2018年6月30日前，完成箱体拆除。 3.2018年9月30日前，基本完成取缔工作。 | 2018年 9月底 | 区农业局 区水产局 江陵镇 | 徐 通 杜俊鹏 何曙光 | 李 杰 | 区 财 政 局 | 市 环 保 局 |
| 2 |  | 2011年“9.18”以前侵占河道修建房，2012年“两违”整治后废弃建筑物 | 江陵 社区 | 1.2018年4月底前，完成拆除方案摸底工作。 2.2018年7月底前，拟订拆除方案，并上报审批。 3.2019年10月底前，根据审批意见，营造拆除氛围，做好重点群众思想工作。 | 2019年 12月底 | 区住建局 江陵镇 | 杨 刚 何曙光 |  |  |  |
| 3 |  | 新建场镇生活污水处理厂 | 江陵 社区 | 1.2018年6月底前，完成新建污水处理厂前期工作，跟踪省、市项目和资金下达情况。 2.2018年9月度底前，施工队伍进场完毕。 3.2018年12月底前，达到合同约定的施工进度。 | 2019年 12月底 | 江陵镇 | 何曙光 |  |  |  |

通川区巴河河长负责人：黄本松                                                    填报人（联络员）：陈顺雪