## 巴河
巴河(渠县段)2018年度河长制工作清单
填报单位：达州市环保局 | [6 empty] | 填报时间：2018年3月1日
序号 | 目标 | 问题 | 位置 | 任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 县级河长 | 县级联络员单位 | 市级联络员单位
（整改措施）
1 | 加强水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督，强化措施保障 | 饮用水水源地保护亟待进一步提高 | 巴河所涉乡镇 | 编制完成饮用水水源地保护区技术划分报告，对巴河所涉乡镇集中式饮用水水源地保护区进行调整划分保护区 （1、4月底前完成编制报告的初稿； 2、5月初进行征求意见 3、5月下旬组织专家进行评审） | 2018年6月底前 | 县环保局 相关乡镇党委、政府 | 王泽军 相关乡镇负责人 | 王飞虎 吴 燕 | 渠县环保局 | 达州市环保局
2 |  |  | 三汇镇 汇北乡 | 国控断面三汇大磴沟1个水质自动监测站建设 （1、3月底前完成土地预审、选址意见书、备案、站房设计、投资预算等前期工作； 2、4月底前完成招投标并开工建设； 3、5月底前完成主体工程建设； 4、6月上中旬开展设备调试，下旬正式投运。） | 2018年6月底前 | 县环保局 相关乡镇党委、政府 | 王泽军 相关乡镇负责人 | 王飞虎 吴 燕
3 |  | 河流管理范围未划界确权 | 巴河 | 2018年底完成巴河管理范围划定及划界确权调查工作，并形成调查报告 | 2018年12月底前 | 县水务局 相关乡镇党委、政府 | 覃 杰 相关乡镇负责人 | 王飞虎 吴 燕
4 |  | 居民生活垃圾未处理完善，影响水环境 | 三汇镇 | 渠县垃圾收运设施建设项目，在渠城规划区及8个周边乡镇，建设16个压缩式垃圾中转站，转运总规模275吨/日。（巴河流域所涉乡镇：三汇镇） | 2018年12月底前 | 县城管局 三汇镇党委、政府 | 张 清 王 兴 曾 涛 | 王飞虎 吴 燕
5 | 加强水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督，强化措施保障 | 生活污水未达标排放 | 涌兴镇 | 涌兴镇污水处理厂，建设2000吨/日污水处理设施及配套工程 （1、8月底前完成主体工程土建工作 2、10月底前完成管网的铺设 3、11月底前完成设备的安装 4、12月上中旬开展设备调试，下旬正式投运。） | 2018年12月底前 | 县环保局 涌兴镇党委、政府 | 王泽军 李夏冬 贾继平 | 王飞虎 吴 燕 | 渠县环保局 | 达州市环保局
6 |  | 生活污水未达标排放 | 丰乐镇 | 丰乐乡污水处理厂，建设250吨/日污水处理设施及配套工程 （1、4月底前完成土建工作 2、5月底前完成设备的安装 3、6月上中旬开展设备调试，下旬正式投运。） | 2018年6月底前 | 县环保局 丰乐镇党委、政府 | 王泽军 王国川 胡 丹 | 王飞虎 吴 燕
7 |  | 涉水执法监管亟待加强 | 巴河所涉乡镇 | 建立健全联合执法机制，开展渠江取用水资源、水土保持、河湖管理、河道采砂、水生态环境保护、渔业资源保护联合执法监督检查，维护良好的水事秩序 （不间断的长期进行执法检查） | 2018年12月底前 | 县水务局 县环保局 县砂管办 县国土局 县经信局 县农林局等 | 覃 杰 王泽军 杨祥松 张思伟 任 国 李永刚 | 王飞虎 吴 燕
渠县巴河河长负责人：王泽军 | [5 empty] | 填报人（联络员）：陈顺雪