## Sheet1
四川省达州市县城集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 达州市环境保护局 填报时间：2018 年 5月 11 日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 一级保护区内有一户住户居住，2人，正在实施搬迁拆除工作，2月中旬完成。 | 住户已搬迁，房屋及附属设施已拆除。 | 是
2 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 一级保护区省道347公路穿越。 | 正在制定方案 | 否
3 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 一级保护区内52户生活污水及垃圾 | 已搬迁8户，其余44户已完成住户的基本情况调查，并进行了锁定，正在编制拆迁方案，待方案出台后开始拆迁工作 | 否
4 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 二级保护区旅游餐饮的生活污水，少量垃圾 | 开江县市场监管局牵头，县环保局、县住建局、县水管处、宝石镇人民政府配合，按照相关法律法规规定，依法查处库区内的旅游餐饮企业的环境违法行为。 | 否
5 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 一级保护区内存在散户居民，二级保护区内有大竹县百岛湖职业技术学校 | 5月9日，分管副县长召集相关部门召开了县城饮用水水源地房屋搬迁工作推进会，专题研究了房屋拆迁工作方案，对房屋拆迁工作进行了倒排工期，明确了相关部门职责。大竹县环境监测站一季度对大竹县百岛湖职业技术学校污水处理站处理后的废水进行了采样监测，经分析，废水经处理后达标排放到黄滩河，未进入库区。 | 否
6 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 二级保护区内3家工业企业，元亨煤矿，大竹县通亿矸砖厂，大竹县观音洞石厂 | 元亨煤矿完成了井下废水及地面废水排污口的拆除工作；县经信局牵头负责通亿矸砖厂、观音洞石厂的关闭工作，县国土资源局、公安局、财建、环保局、安监局等单位配合，确保按时完成任务。 | 否
7 | 达州市大竹县 | 龙潭水库 | 一级保护区存在散户居民 | 5月9日，分管副县长召集相关部门召开了县城饮用水水源地房屋搬迁工作推进会，专题研究了房屋拆迁工作方案，对房屋拆迁工作进行了倒排工期，明确了相关部门职责。 | 否
填表人：耿向永 联系方式：13795682932
备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变革填写表格内容顺利等）。
2.所在地：按××市××县样式填报。
3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。