## Sheet1
四川省达州市县城集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 达州市环境保护局 填报时间：2018 年 5月 18 日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 一级保护区内有一户住户居住，2人，正在实施搬迁拆除工作，2月中旬完成。 | 住户已搬迁，房屋及附属设施已拆除。 | 是
2 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 一级保护区省道347公路穿越。 | 正在制定方案 | 否
3 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 一级保护区内52户生活污水及垃圾 | 已制定补偿搬迁办法、落实了搬迁补偿资金，目前已搬迁8户，其余44户正在进行搬迁动员，即将开展全面搬迁工作 | 否
4 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 二级保护区旅游餐饮的生活污水，少量垃圾 | 已对二级保护区4家旅游餐饮企业下发整改通知书，责令限期整改。下一步将对整改进度慢、不配合整改企业，依法依规取缔 | 否
5 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 一级保护区内存在散户居民，二级保护区内有大竹县百岛湖职业技术学校 | 5月9日，分管副县长召集相关部门召开了县城饮用水水源地房屋搬迁工作推进会，专题研究了房屋拆迁工作方案，对房屋拆迁工作进行了倒排工期，明确了相关部门职责。县水务局正在进一步完善搬迁补偿方案。 大竹县环境监测站一季度对大竹县百岛湖职业技术学校污水处理站处理后的废水进行了采样监测，经分析，废水经处理后达标排放到黄滩河，未进入库区。 | 否
6 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 二级保护区内3家工业企业，元亨煤矿，大竹县通亿矸砖厂，大竹县观音洞石厂 | 元亨煤矿完成了井下废水及地面废水排污口的拆除工作；县经信局牵头负责通亿矸砖厂的关闭工作；县国土资源局牵头负责观音洞石厂的关闭工作。 | 否
7 | 达州市大竹县 | 龙潭水库 | 一级保护区存在散户居民 | 5月9日，分管副县长召集相关部门召开了县城饮用水水源地房屋搬迁工作推进会，专题研究了房屋拆迁工作方案，对房屋拆迁工作进行了倒排工期，明确了相关部门职责。县水务局正在进一步完善搬迁补偿方案。 | 否
填表人：耿向永 联系方式：13795682932
备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变革填写表格内容顺利等）。
2.所在地：按××市××县样式填报。
3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。