## Sheet1
四川省达州市县城集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 达州市环境保护局 填报时间：2018 年 5月 25 日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 一级保护区内有一户住户居住，2人，正在实施搬迁拆除工作，2月中旬完成。 | 住户已搬迁，房屋及附属设施已拆除。 | 是
2 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 一级保护区省道347公路穿越。 | 正在制定方案 | 否
3 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 一级保护区内52户生活污水及垃圾 | 已制定补偿搬迁办法、落实了搬迁补偿资金，目前已搬迁8户，其余44户已经完成调查统计，正在进行合同签订工作，待合同签订完成后开始拆迁 | 否
4 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 二级保护区旅游餐饮的生活污水，少量垃圾 | 已对二级保护区4家旅游餐饮企业下发整改通知书，责令限期整改。下一步将对整改进度慢、不配合整改企业，依法依规取缔 | 否
5 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 一级保护区内存在散户居民，二级保护区内有大竹县百岛湖职业技术学校 | 已签定搬迁协议11户，完成住户搬迁和房屋拆除8户，剩余3户正在搬家。 大竹县环境监测站一季度对大竹县百岛湖职业技术学校污水处理站处理后的废水进行了采样监测，经分析，废水经处理后达标排放到黄滩河，未进入库区。 | 否
6 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 二级保护区内3家工业企业，元亨煤矿，大竹县通亿矸砖厂，大竹县观音洞石厂 | 元亨煤矿完成了井下废水及地面废水排污口的拆除工作，目前，该矿一直处于停产状态。县经信局已现场研究通亿矸砖厂关闭事宜，目前该企业已自行停电停产到位。县国土资源局5月22日已将观音洞石厂关闭方案送到县政府，正在等政府领导批示。目前，业主外出打工，已与业主联系，确定商谈关闭具体内容与时间。 | 否
7 | 达州市大竹县 | 龙潭水库 | 一级保护区存在散户居民 | 已签定搬迁协议3户15人，完成房屋拆除2户 | 否
填表人：耿向永 联系方式：13795682932
备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变革填写表格内容顺利等）。
2.所在地：按××市××县样式填报。
3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。