## Sheet1
四川省达州市县城集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 达州市环境保护局 填报时间：2018 年6月 8日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 整治进度（百分比） | 是否完成整治 | 备注
1 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 一级保护区内有一户住户居住，2人，正在实施搬迁拆除工作，2月中旬完成。 | 住户已搬迁，房屋及附属设施已拆除。 | 100% | 是
2 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 一级保护区省道347公路穿越。 | 目前已完成方案设计，6月20日完成防撞设施、导流槽、事故应急收集池、警示标识标牌施工设计方案。 | 15% | 否
3 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 一级保护区内52户生活污水及垃圾 | 已制定补偿搬迁办法、落实了搬迁补偿资金，已签订拆迁合同48户，已完成拆迁12户 | 23% | 否
4 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 二级保护区旅游餐饮的生活污水，少量垃圾 | 截至目前4家餐饮业中，3家无证经营企业已完成取缔工作，剩余1家已下达整改通知书，责令停业限期整改 | 75% | 否
5 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 一级保护区内存在散户居民，二级保护区内有大竹县百岛湖职业技术学校 | 已完成11户住户的协议签定和房屋拆除工作，并已完成复绿。 大竹县环境监测站一季度对大竹县百岛湖职业技术学校污水处理站处理后的废水进行了采样监测，经分析，废水经处理后达标排放到黄滩河，未进入库区。 | 80% | 否
6 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 二级保护区内3家工业企业，元亨煤矿，大竹县通亿矸砖厂，大竹县观音洞石厂 | 元亨煤矿完成了井下废水及地面废水排污口的拆除工作，目前，该矿一直处于停产状态。 县经信局牵头已制定两个砖厂的关闭工作方案，并呈请县政府领导审定后已印发各县级有关部门、乡镇街道，正在对两个砖厂的资产进行评估清算，制定详细关闭措施。 县国土资源局牵头已将关闭文件报县政府，启动与企业商谈关闭事宜。 | 20% | 否
7 | 达州市大竹县 | 龙潭水库 | 一级保护区存在散户居民 | 已签定搬迁协议17户，完成房屋拆除13户。 | 80% | 否
填表人：耿向永 联系方式：13795682932
备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变革填写表格内容顺利等）。
2.所在地：按××市××县样式填报。
3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。