## Sheet1
达州市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位：达州市环境保护局（盖章） 填报时间：2018年 7月 5 日
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
76 | 四川省 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源 污染 | 一级保护区内有一户住户居住，2人，正在实施搬迁拆除工作，2月中旬完成。 | 住户（邱厚发）进行搬迁，拆除构建筑物，清除杂物垃圾，耕地实行退耕还林，按照有关拆迁安置规定依法对其补偿。 | 2018年8月底 |  | 住户已搬迁，房屋及附属设施已拆除。梨树乡人民政府已对该拆迁户（邱厚发）做好工作并停止耕种，做好退耕还林前准备工作，待今年秋季补植补造。 | 是 | 100%
77 | 四川省 | 达州市万源市 | 后河偏岩子水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 一级保护区省道347公路穿越。 | 完善防撞护栏、事故导流漕、应急池等应急设施，在醒目位置设置饮用水水源保护区交通警示牌（包括禁行标志、限行标志、提示标志等）；完善危险化学品运输管理制度，落实违法运输车辆查处措施，建立应急预案，防止发生突发事件造成水质污染。 | 2018年10月30日前 |  | 目前已完成方案设计；6月20日完成防撞设施、导流槽、事故应急收集池、警示标识标牌施工设计方案，力争在7月实施。 | 否 | 20%
78 | 四川省 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 县级 | 一级 | 生活面源 污染 | 一级保护区内52户生活污水及垃圾 | 住户实施搬迁，住房予以拆除。 | 2018年11月30日前 |  | 已制定整改方案，签订搬迁协议48户，其中已搬迁50户。 | 否 | 95%
79 | 四川省 | 达州市开江县 | 宝石桥水库 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 二级保护区旅游餐饮的生活污水，少量垃圾 | 依法查处库区内的旅游餐饮企业的环境违法行为。 | 2018年11月30日前 |  | 4户农家乐已全部取缔 | 是 | 100%
80 | 四川省 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 一级保护区内存在散户居民，二级保护区内有大竹县百岛湖职业技术学校 | 乌木水库一级保护区内住户实施搬迁。 对已建有污水处理设施的大竹县百岛湖职业技术学校（处理后污水排入黄滩河）加强环境监管，确保运行正常，污水不排入乌木水库。 | 2018年11月30日前 实行常态管理 |  | 已完成11户住户的协议签定和房屋拆除工作。 大竹县环境监测站对大竹县百岛湖职业技术学校污水处理站处理后的废水进行了采样监测，经分析，废水经处理后达标排放到黄滩河，未进入库区。 | 否 | 85%
81 | 四川省 | 达州市大竹县 | 乌木水库 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 二级保护区内3家工业企业，元亨煤矿，大竹县通亿矸砖厂，大竹县观音洞石厂 | 元亨煤矿先完成井下废水及地面废水排污口的拆除，2020年退出。 关闭或拆除大竹县通亿矸砖厂、观音洞石厂。 | 元亨煤矿2018年11月底完成井下废水及地面废水排污口的拆除，2020年退出。 通亿矸砖厂、观音洞石厂2018年11月底 |  | 元亨煤矿完成了井下废水及地面废水排污口的拆除工作，目前，该矿一直处于停产状态。县经信局牵头已制定两个砖厂的关闭工作方案，县政府已下达关闭决定书，并按规定在政府网站进行公示。相关补偿事宜有序推进，初步评估报告已出，正在报县政府审定。县国土资源局牵头观音洞石厂关闭工作，目前，县政府已通过关闭决定，正在与企业商谈关闭事宜。 | 否 | 30%
82 | 四川省 | 达州市大竹县 | 龙潭水库 | 县级 | 一级 | 生活面源 污染 | 一级保护区存在散户居民 | 对龙潭水库一级保护区内住户实施搬迁。 | 2018-11-30 |  | 已签定搬迁协议20户，完成房屋拆除13户。 | 否 | 85%
填表人：耿向永 联系方式：13795682932